## BACKLOG
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso y autenticacion del administrador | Administrador | Ingresar al sistema de forma controlada | Asegurar que el administrador sea el unico que pueda ingresar al sistema |  | Alta | No Iniciado
REQ002 | Revisión perfil de usuario | Administrador | Habilitar un módulo para revisar y editar el perfil | Permitir al usuario mantener su información correcta y proteger el acceso a su cuenta |  | Alta | No Iniciado
Sprint 2
REQ003 | Ingresar datos del contratos | Administrador | Ingresar los datos al formularia de cada contrato en los campos obligatotios. | Asegurar que el sistema pueda visualizar las dos categorías de contratos legales principales. |  | Alta | No Iniciado
REQ004 | Busqueda de Contratos | Administrador | Búsqueda de contratos registrados de fideicomisos | Facilitar la búsqueda rápida de contratos por cédula, RUC y tipo |  | Alta | No Iniciado
REQ005 | Edición de contratos | Administrador | Editar contratos registrados con control de versiones | Modificar contratos y mantener historial |  | Alta | No Iniciado
REQ006 | Eliminación de Contratos | Administrador | Tener la opción de eliminar contratos | Mantener la base de datos limpia y evitar contratos obsoletos.
Sprint 3
REQ007 | Guardar Contratos | Administrador | Guardar contratos dentro del sistema | Mantener los contratos organizados y accesibles asociados al fideicomiso correspondiente |  | Alta | No Iniciado
REQ008 | Exportacion de Contratos | Administrador | Poder exportar el contrato en diferentes formatos | Exportar la informacion del contrato para su impresion en fisico. |  | Alta | No Iniciado

## SPRINT
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso y autenticacion del administrador | Administrador | Ingresar al sistema de forma controlada | Asegurar que el administrador sea el unico que pueda ingresar al sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una interfaz que permita al administrador ingresar sus datos |  |  |  | Luis Calle |  | 4
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ002 | Revision del perfil de Usuario | Administrador | Editar mis datos, usuario y contraseña | Mantener mi información actualizada y asegurar mi cuenta |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Infraestructura y Almacenamiento |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ002-2 | Interfaz de Usuario (Módulo de Administración) |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ002-3 | Procesamiento y Estandarización |  |  |  | Luis Calle |  | 3.5
REQ002-4 | Validación y Restricciones (Seguridad) |  |  |  | Luis Calle |  | 1
Sprint 2
REQ003 | Ingresar contratos | Administrador | Implementar la estructura para 5 plantillas de contratos | Asegurar que el sistema pueda gestionar las dos categorías de contratos legales |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Visualización de las 5 plantillas y sus tipos principales. |  |  |  | Kevin Andino | Alta | 4
REQ003-2 | Implementación del conjunto de campos obligatorios esenciales. |  |  |  | Kevin Andino | Alta | 1
REQ003-3 | Que el administrador pueda seleccionar el tipo de contrato. |  |  |  | Kevin Andino | Alta | 1
REQ003-4 | Que el formulario del contrato seleccionado se cargue con sus campos obligatorios para ser llenado. |  |  |  | Kevin Andino | Alta | 4
REQ004 | Busqueda de Contratos | Administrador | Búsqueda de contratos registrados de fideicomisos | Facilitar la búsqueda rápida de contratos por cédula, RUC y tipo |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Agregar la opción "Buscar contrato" en la interfaz principal del sistema |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 1
REQ004-2 | Diseñar e implementar la barra de búsqueda con filtros |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 2
REQ004-3 | Desarrollar la lógica de backend para filtrar y mostrar los contratos de fideicomisos que coincidan con los datos ingresados |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 2
REQ005 | Edición de contratos | Administrador | Editar contratos registrados con control de versiones | Modificar contratos y mantener historial |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Implementar botón de "editar" dentro de la vista de detalle del contrato con validación de permisos |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 3
REQ005-2 | Desarrollar sistema de control de versiones que guarde automáticamente cada modificación con fecha, hora y usuario |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 4
REQ005-3 | Implementar gestión de permisos: solo la administradora pueden autorizar acceso de edición |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 3
REQ005-4 | Desarrollar historial de versiones visible con opción de ver versiones anteriores del contrato |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 3
REQ006 | Eliminación de contratos | Administrador | Tener la opción de eliminar contratos | Mantener la base de datos limpia y evitar contratos obsoletos. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Permitir seleccionar un contrato desde la interfaz. |  |  |  | Kevin Andino |  | 3
REQ006-2 | Mostrar mensaje de confirmación antes de eliminar. |  |  |  | Kevin Andino |  | 3
REQ006-3 | Verificar que el contrato exista y pueda ser eliminado. |  |  |  | Kevin Andino |  | 3
REQ006-4 | Mostrar mensaje si no se puede eliminar. |  |  |  | Kevin Andino |  | 3
Sprint 3
REQ007 | Guardar Contratos | Administrador | Guardar contratos dentro del sistema | Mantener los contratos organizados y accesibles asociados al fideicomiso correspondiente |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Revisar que todos los campos requeridos estén completos. |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 5
REQ007-2 | Comprobar que el contrato no exista previamente. |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 4
REQ007-3 | Registrar el contrato con sus datos esenciales. |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 4
REQ007-4 | Notificar éxito o error al usuario. |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 3
REQ008 | Exportar Contratos | Administrador | Poder exportar el contrato en diferentes formatos | Exportar la informacion del contrato para su impresion en fisico. |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Obtener y Modelar Datos |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 3
REQ008-2 | Integrar Librería de Generación de PDF |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 8
REQ008-3 | Integrar Librería de Generación de Excel |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 4
REQ008-4 | Crear el Endpoint de Exportación (Backend) |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 6

## BURDONCHART
| Estimado | Día 30 | Día 29 | Día 28 | Día 27 | Día 26 | Día 25 | Día 24 | Día 23 | Día 22 | Día 21 | Día 20 | Día 19 | Día 18 | Día17 | Día 16 | Día 15 | Día 14 | Día 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
REQ002-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ005-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ007-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ007-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ008-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Horas Estimadas | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 3 | -3 | -8 | -13 | -13 | 979
Horas Estimadas Restantes | 65 | 62.8333 | 60.6667 | 58.5 | 56.3333 | 54.1667 | 52 | 49.8333 | 47.6667 | 45.5 | 43.3333 | 41.1667 | 39 | 36.8333 | 34.6667 | 32.5 | 30.3333 | 28.1667 | 26 | 23.8333 | 21.6667 | 19.5 | 17.3333 | 15.1667 | 13 | 10.8333 | 8.6667 | 6.5 | 4.3333 | 2.1667 | 0 | 942.5