## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Cualquier persona con la dirección web de la sección de administración podría acceder a información sensible o ejecutar acciones críticas. | El administrador debe ingresar sus datos en el formulario (Usuario y Contraseña) los cuales seran validados para permitir el ingreso al sistema. | Permitir acceso unicamente al administrador responsable y no a cualquier otro usuario. | Administrador | Crear un formulario para que el administrador pueda validar sus credenciales (usuario y contraseña). El sistema contara con un maximo de 3 intentos, en caso de agotar el maximo de intentos. Se bloqueara el acceso. | Luis Calle | 3 horas | 2025-12-09 | Alta | Terminado | El sistema solo permite ingresar con credenciales validas y existentes. En caso de fallar se le notificara al usuario el numero de intentos restantes que le quedan para poder acertar con sus credenciales. Al cumplirse el maximo de intentos, se bloquea temporalmente el acceso. |  | Validación de credenciales
REQ002 | El usuario no puede actualizar su información ni cambiar su contraseña, lo que genera errores, desactualización o riesgos de seguridad. | Habilitar un módulo para revisar y editar el perfil. | Permitir al usuario mantener su información correcta y proteger el acceso a su cuenta. | Administrador | - El administrador accede al módulo “Mi Perfil”. - Puede cambiar su nombre de usuario. - Puede cambiar su contraseña ingresando: contraseña actual, nueva contraseña y confirmación. - Validaciones obligatorias: contraseña fuerte, coincidencia de confirmación, verificación de contraseña actual. - Guardado exitoso con mensaje de confirmación. | Luis Calle | 2 horas | 2025-12-09 | Alta | Terminado | - Administrador ingresa a “Mi Perfil”. - Actualiza un dato personal y el sistema lo guarda correctamente. - Cambia su contraseña con validaciones. - Intenta usar una contraseña incorrecta y el sistema la rechaza. - Se verifica que los cambios se reflejen en base de datos. |  | Revisar perfil de usuario
REQ003 | Es necesario la creación de formularios mediante el usando las plantillas predefinidas, que permitan al administrador ingresar los datos en todos los campos necesarios, de manera uniforme y eficiente. | El programa debe incluir los formularios con los campos obligatorios comunes a todos los contratos, manteniendo a su vez un formato independiente y específico para la presentación final de cada tipo de contrato. | Para que el administrador seleccione el tipo de contrato requerido y complete su formulario obligatorio sin cargarlos manualmente. | Administrador | Se mostrara las cinco plantillas de contratos con sus formularios editables, clasificados en dos tipos principales: Fideicomiso Mercantil: (que incluye Garantía, Inmobiliario e Inversión). Encargo Fiduciario: (Gestión y Guarda o Tenencia). Todos los contratos tendrán, los campos que se puedan editar y que son obligatorios. | Kevin Andino | 4 horas | 2025-12-09 | Alta | Terminado | Se verifica seleccionando un contrato previamente cargado en la interfaz grafica, este contrato debe poder ingresar, validar los datos del cliente y debe ser igual al formato que nos fue enviado. |  | Ingresar datos del contratos
REQ004 | Búsqueda de contratos registrados | El programa deberá tener una opción para búsqueda de contratos y filtros | Para facilitar al administrador la búsqueda rápida de contratos específicos | Administrador | Añadiendo una barra de búsqueda que permita filtrar contratos por cédula del cliente, RUC del fideicomiso, fecha y tipo de contrato | Denisse Quishpe | 3 horas | 2025-12-09 | Alta | Terminado | Se buscará un contrato usando diferentes filtros y el sistema mostrará resultados coincidentes |  | Busqueda de Contratos
REQ005 | El administrador necesita estandarizar la creacion de los formularios con los formatos predefinidos. | El administrador deberá poder modificar contratos con control de versiones | Para modificar contratos y mantener historial de cambios. | Administrador | Mediante botón de edición que guarde cada versión con fecha, usuario y permita acceso solo a usuarios autorizados por supervisión | Denisse Quishpe | 3 horas | 2025-12-09 | Alta | Terminado | Se modificará un contrato y el sistema guardará la versión con fecha, mantendrá historial y solo permitirá acceso al administrador autorizado. | Requiere permisos de jefes de administración. Los cambios necesitan aprobación del área y clientes | Modificación de Contratos
REQ006 | El sistema mantiene contratos obsoletos o incorrectos sin una opción para eliminarlos. | El programa debera permitir tener la opción de eliminar los contratos ya registrados | Para mantener la base de datos limpia y evitar que contratos inválidos sigan apareciendo en la interfaz | Administrador | El usuario selecciona un contrato, presiona “Eliminar”, confirma la acción y el sistema lo elimina definitivamente. | Kevin Andino | 3 horas | 2025-12-09 | Alta | Terminado | Se selecciona un contrato, se ejecuta “Eliminar” y el sistema confirma la eliminación; si el contrato no existe o no puede eliminarse, muestra un error. |  | Eliminación de Contratos
REQ007 | Guardar los datos ingresados en las plantillas | El programa debe registrar y guardar contratos dentro del sistema utilizando las plantillas otorgadas por la empresa | Para mantener los contratos organizados, accesibles, seguros y asociados al fideicomiso correspondiente | Administrador | El usuario completa los campos obligatorios del contrato y presiona el botón “Guardar”. El sistema valida la información ingresada; si todo es correcto, genera un ID único y almacena el contrato en la base de datos. | Madellyn Tasipanta | 3 horas | 2026-02-02 | Alta | Terminado | El sistema valida todos los datos obligatorios antes de guardar. Si la información está completa y correcta, el contrato se guarda exitosamente en cambio, si falta información o algún dato es incorrecto, el sistema muestra un mensaje de error y no permite guardar. |  | Guardar Contratos
REQ008 | Los contratos generados quedan solo dentro del sistema, lo que dificulta compartirlos o archivarlos correctamente. | El programa debera tener la opcion de exportar los contratos ya generados | Permitir obtener el contrato en formatos exportables (PDF y Excel) | Administrador. | El sistema mostrará un botón “Exportar”. Al seleccionarlo, se desplegarán las opciones PDF y Excel. El usuario elige el formato y el sistema genera automáticamente el archivo y comienza la descarga del contrato . | Madellyn Tasipanta | 4 horas | 2026-02-02 | Alta | Terminado | Se selecciona un contrato y se exporta correctamente en el formato elegido. El archivo se descarga, se abre sin fallos y contiene la información del contrato. Si la exportación tiene datos incompletos, el sistema muestra un error. |  | Exportar Contratos
REQ009 | Las contraseñas pueden permanecer activas por largos periodos, lo que incrementa el riesgo de accesos no autorizados. | Controlar el tiempo de uso de las contraseñas de los usuarios. | Para reforzar la seguridad del sistema obligando a los usuarios a renovar su contraseña periódicamente. | Administrador. | -El sistema asigna una contraseña temporal al usuario. -La contraseña tiene una vigencia de tres meses. -Al vencer, el sistema bloquea el acceso y solicita el cambio obligatorio de contraseña. | Madellyn Tasipanta | 1 hora | 2026-02-02 | Alta | En proceso | Si la contraseña está vigente, el usuario accede normalmente. Si la contraseña ha vencido, el sistema obliga a cambiarla antes de permitir el acceso. Si el cambio cumple las validaciones, se guarda y se permite continuar. |  | Vencimiento y renovación obligatoria de contraseña
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 horas |  | Alta |  | Luis Calle
| QUE | El administrador debe ingresar sus datos en el formulario (Usuario y Contraseña) los cuales seran validados para permitir el ingreso al sistema. |  | PARA QUE | Permitir acceso unicamente al administrador responsable y no a cualquier otro usuario. |  | COMO | Crear un formulario para que el administrador pueda validar sus credenciales (usuario y contraseña). El sistema contara con un maximo de 3 intentos, en caso de agotar el maximo de intentos. Se bloqueara el acceso.
| NOMBRE HISTORIA |  | Validación de credenciales
| PRUEBA |  | El sistema solo permite ingresar con credenciales validas y existentes. En caso de fallar se le notificara al usuario el numero de intentos restantes que le quedan para poder acertar con sus credenciales. Al cumplirse el maximo de intentos, se bloquea temporalmente el acceso. |  |  | COMENTARIOS