## BACKLOG
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso y autenticacion del administrador | Administrador | Ingresar al sistema de forma controlada | Asegurar que el administrador sea el unico que pueda ingresar al sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Revisión perfil de usuario | Administrador | Habilitar un módulo para revisar y editar el perfil | Permitir al usuario mantener su información correcta y proteger el acceso a su cuenta |  | Alta | Terminado
Sprint 2
REQ003 | Ingresar datos del contratos | Administrador | Ingresar los datos al formularia de cada contrato en los campos obligatotios. | Asegurar que el sistema pueda visualizar las dos categorías de contratos legales principales. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Busqueda de Contratos | Administrador | Búsqueda de contratos registrados de fideicomisos | Facilitar la búsqueda rápida de contratos por cédula, RUC y tipo |  | Alta | Terminado
REQ005 | Modificación de contratos | Administrador | Editar contratos registrados con control de versiones | Modificar contratos y mantener historial |  | Alta | Terminado
REQ006 | Eliminación de Contratos | Administrador | Tener la opción de eliminar contratos | Mantener la base de datos limpia y evitar contratos obsoletos. |  | Alta | Terminado
Sprint 3
REQ007 | Guardar Contratos | Administrador | Guardar contratos dentro del sistema | Mantener los contratos organizados y accesibles asociados al fideicomiso correspondiente |  | Alta | Terminado
REQ008 | Exportacion de Contratos | Administrador | Poder exportar el contrato en diferentes formatos | Exportar la informacion del contrato para su impresion en fisico. |  | Alta | Terminado
Sprint 4
REQ009 | Guardar Contratos | Administrador | Controlar el tiempo de uso de las contraseñas del usuario | Para reforzar la seguridad del sistema |  | Alta | Terminado

## SPRINT
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso y autenticacion del administrador | Administrador | Ingresar al sistema de forma controlada | Asegurar que el administrador sea el unico que pueda ingresar al sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una interfaz que permita al administrador ingresar sus datos |  |  |  | Luis Calle |  | 4
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ002 | Revision del perfil de Usuario | Administrador | Editar mis datos, usuario y contraseña | Mantener mi información actualizada y asegurar mi cuenta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Infraestructura y Almacenamiento |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ002-2 | Interfaz de Usuario (Módulo de Administración) |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ002-3 | Procesamiento y Estandarización |  |  |  | Luis Calle |  | 3.5
REQ002-4 | Validación y Restricciones (Seguridad) |  |  |  | Luis Calle |  | 1
Sprint 2
REQ003 | Ingresar contratos | Administrador | Implementar la estructura para 5 plantillas de contratos | Asegurar que el sistema pueda gestionar las dos categorías de contratos legales |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Visualización de las 5 plantillas y sus tipos principales. |  |  |  | Kevin Andino | Alta | 4
REQ003-2 | Implementación del conjunto de campos obligatorios esenciales. |  |  |  | Kevin Andino | Alta | 1
REQ003-3 | Que el administrador pueda seleccionar el tipo de contrato. |  |  |  | Kevin Andino | Alta | 1
REQ003-4 | Que el formulario del contrato seleccionado se cargue con sus campos obligatorios para ser llenado. |  |  |  | Kevin Andino | Alta | 4
REQ004 | Busqueda de Contratos | Administrador | Búsqueda de contratos registrados de fideicomisos | Facilitar la búsqueda rápida de contratos por cédula, RUC y tipo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Agregar la opción "Buscar contrato" en la interfaz principal del sistema |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 1
REQ004-2 | Diseñar e implementar la barra de búsqueda con filtros |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 2
REQ004-3 | Desarrollar la lógica de backend para filtrar y mostrar los contratos de fideicomisos que coincidan con los datos ingresados |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 2
REQ005 | Modificación de contratos | Administrador | Editar contratos registrados con control de versiones | Modificar contratos y mantener historial | Asignado | Alta | Terminado
REQ005-1 | Implementar botón de "editar" dentro de la vista de detalle del contrato con validación de permisos |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 3
REQ005-2 | Desarrollar sistema de control de versiones que guarde automáticamente cada modificación con fecha, hora y usuario |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 4
REQ005-3 | Implementar gestión de permisos: solo la administradora pueden autorizar acceso de edición |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 3
REQ005-4 | Desarrollar historial de versiones visible con opción de ver versiones anteriores del contrato |  |  |  | Denisse Quishpe |  | 3
REQ006 | Eliminación de contratos | Administrador | Tener la opción de eliminar contratos | Mantener la base de datos limpia y evitar contratos obsoletos. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Permitir seleccionar un contrato desde la interfaz. |  |  |  | Kevin Andino |  | 3
REQ006-2 | Mostrar mensaje de confirmación antes de eliminar. |  |  |  | Kevin Andino |  | 3
REQ006-3 | Verificar que el contrato exista y pueda ser eliminado. |  |  |  | Kevin Andino |  | 3
REQ006-4 | Mostrar mensaje si no se puede eliminar. |  |  |  | Kevin Andino |  | 3
Sprint 3
REQ007 | Guardar Contratos | Administrador | Guardar contratos dentro del sistema | Mantener los contratos organizados y accesibles asociados al fideicomiso correspondiente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Revisar que todos los campos requeridos estén completos. |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 5
REQ007-2 | Comprobar que el contrato no exista previamente. |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 4
REQ007-3 | Registrar el contrato con sus datos esenciales. |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 4
REQ007-4 | Notificar éxito o error al usuario. |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 3
REQ008 | Exportar Contratos | Administrador | Poder exportar el contrato en diferentes formatos | Exportar la informacion del contrato para su impresion en fisico. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Obtener y Modelar Datos |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 3
REQ008-2 | Integrar Librería de Generación de PDF |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 8
REQ008-3 | Integrar Librería de Generación de Excel |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 4
REQ008-4 | Crear el Endpoint de Exportación (Backend) |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 6
Sprint 4
REQ009 | Vencimiento y renovación obligatoria de contraseña | Administrador | Controlar el tiempo de uso de las contraseñas del usuario | Reforzar la seguridad del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Asignación de contraseña temporal |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 1
REQ009-2 | Control de vigencia de la contraseña |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 2
REQ009-3 | Renovación obligatoria de contraseña |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 1
REQ009-4 | Validación y guardado del cambio |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 2

## BURDONCHART
ID | Estimado | Día 30 | Día 29 | Día 28 | Día 27 | Día 26 | Día 25 | Día 24 | Día 23 | Día 22 | Día 21 | Día 20 | Día 19 | Día 18 | Día17 | Día 16 | Día 15 | Día 14 | Día 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
REQ002-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
REQ003-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
REQ003-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
REQ003-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
REQ004-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
REQ004-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
REQ004-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
REQ005-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
REQ005-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
REQ005-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
REQ005-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
REQ006-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
REQ006-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
REQ006-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
REQ006-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
REQ007-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
REQ007-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
REQ007-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
REQ007-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
REQ008-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
REQ008-2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
REQ008-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
REQ008-4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
REQ009-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
REQ009-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
REQ009-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
REQ009-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 57
Horas Estimadas | 100 | 8 | -82 | -171 | -259 | -343 | -420 | -489 | -551 | -608 | -662 | -716 | -769 | -819 | -862 | -900 | -935 | -967 | -993 | -1015 | -1032 | -1044 | -1051 | -1057 | -1061 | -1063 | -1065 | -1067 | -1069 | -1070 | -1070 | -2240
Horas Estimadas Restantes | 100 | 97.5 | 95 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | 52.5 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5